山东省教育发展研究微课题管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为规范山东省教育发展研究微课题管理，发展和繁荣教育科学，提升教育科学研究水平和影响力，结合微课题的特点和教育科学研究实际，制定本办法。

第二条  山东省教育发展研究微课题要坚持党的教育方针，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的基本方针，坚持问题导向、目标导向、质量导向、效益导向，积极探索、开拓创新，为教育改革发展服务，为提高教育质量服务，为教师专业发展服务。

第三条  山东省教育发展研究微课题的组织实施遵循公开、公平、公正的原则，采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评议、择优支持的机制，更加注重应用推广和实际效能。

第二章  组织与职责

第四条  山东省教育发展服务中心设山东省教育发展研究微课题管理办公室（以下简称管理办公室），负责统筹组织微课题的立项、成果鉴定验收等工作，主要职责是：

（一）制定微课题管理办法；

（二）组织微课题的申报、评审和立项工作；

（三）组织微课题的成果鉴定、验收工作；

（四）组织研究成果的转化、宣传、交流和推广工作。

第五条  建立微课题指导专家库，主要职责是参与课题立项评审、结题验收、提供学术指导和专业咨询等。专家库根据实际工作需要和专家履职情况进行动态管理。

第三章  类别与选题

第六条  微课题设立教育技术装备类、学校后勤类、生涯规划和就业创业教育类三大类，均为经费自筹项目。

第七条 课题选题应高度聚焦教育技术装备、学校后勤、生涯规划和就业创业教育工作中面临的真问题、实问题、小问题，进行梳理和提炼，使之成为一个“微课题”。

第四章  申报与评审

第八条  每年组织一次微课题申报和立项评审工作。

第九条  我省各级各类学校教育教学及管理人员，教育科研机构、学术团体工作人员，各级教育行政部门管理人员，各高等学校在校学生，均可申报。

第十条  有下列情况之一者不得申报：

（一）无工作单位或挂靠工作单位者；

（二）不能承担实质性研究工作者；

（三）已承担微课题未结题者；

（四）近三年内被撤项者。

第十一条  微课题申报采取个人直报的方式，申报方式为网络申报，无需提供纸质材料。申报人应根据要求，认真、如实填写微课题立项申请书。

第十二条  课题负责人每年度只能申报1项微课题，且不能作为课题组成员参与申报其他微课题；课题组成员不得超过4人，且每年度最多参与 2项微课题申报。

第十三条  课题负责人对申报材料的真实性、原创性负责，不得抄袭他人研究成果，已出版、已结题研究成果不得申报微课题。

第十四条  实行专家评审制,聘请各领域专家组成课题评审组进行评审。课题申请人和课题组成员不得作为专家参加当年度微课题的评审工作。

第十五条  评审专家应当严格遵守保密纪律和廉洁纪律，从政治方向、学术创新、实践价值以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出客观、公正的评审意见。

第十六条  管理办公室根据专家提出的评审意见，对评审结果进行复核，确定拟立项课题，经公示无异议后公布立项课题名单。

第五章  过程管理

第十七条  课题负责人须按照课题申请书的承诺组织开展研究工作。

第十八条  有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面申请，报送管理办公室审批：

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）对研究内容作重大调整；

（四）改变课题组主要成员；

（五）课题完成时间延期半年以上；

（六）因故中止或撤销课题。

第十九条  有下列情况之一者，由管理办公室撤销课题，课题负责人三年内不得申报：

（一）研究成果有严重政治问题；

（二) 以课题名义进行营利；

（三） 有剽窃他人研究成果或者弄虚作假等学术不端行为；

（四）第一次结题鉴定未能通过，经修改后重新鉴定仍未能通过，或逾期不提交鉴定材料；

（五）与批准的课题设计严重不符；

（六）盗用或私刻课题公章；

（七）不按期提交课题研究报告或研究报告质量低劣；

（八）课题研究时间超过18个月；

（九）其他严重问题。

第六章  鉴定与验收

第二十条  微课题须在研究周期内申请结题鉴定验收，课题研究周期由课题申请人自主确定，但最短不少于6个月，最长不超过12个月。课题申请人最多可以申请延期一次，最多可以延长6个月。

第二十一条  微课题按期完成后，最终成果均须进行鉴定，由管理办公室统一组织，通过鉴定后予以验收结题。

第二十二条 微课题研究成果要具有一定的创新性和较大的推广应用价值，力戒假大空、华而不实，要研究真问题、真研究问题，务求实效。

第二十三条  所有微课题申请结题鉴定均须填写《山东省教育发展研究微课题结题申请表》，并提交研究报告等结题鉴定材料。鼓励各类微课题向管理办公室申办成果推广现场会、申请发布成果专报。

第二十四条  微课题结题鉴定坚持质量第一，主要采取专家现场鉴定方式。鉴定工作接受同行和社会监督。

第二十五条 每项微课题的现场鉴定专家一般为3人或5人，其中，课题组成员不得担任本课题鉴定专家。

第二十六条 微课题成果符合下列条件之一者，可申请免予鉴定：

（一）获得地市级及以上奖励（前2位）；

（二）在核心期刊公开发表论文1篇或在面向全国公开发行的教育类期刊发表论文2篇， 发表的论文应与课题内容高度相关，并注明：山东省教育发展研究微课题“课题名称+课题编号”；

（三）研究成果在《人民日报》《光明日报》《大众日报》《中国教育报（理论版）》《新华文摘》《中国社会科学文摘》《红旗文摘》《人大报刊复印资料》《高等学校文科学术文摘》等报刊发表或转载；

（四）研究成果被市厅以上党政机关相关文件采纳，或得到市厅级以上党政领导肯定性批示，或编著出版社科普及读物。

第二十七条 申请免予鉴定的课题，填写《山东省教育发展研究微课题结题申请表》时，要说明理由，并报送相关证明材料。

第二十八条  通过鉴定和批准免予鉴定的课题即可办理结题验收。验收通过后，管理办公室颁发“山东省教育发展研究微课题结题证书”。

第二十九条  课题成果通过鉴定后，管理办公室有权进行课题研究成果的转化、宣传及推广工作。

- 附则

第三十条  微课题立项评审、结项鉴定、宣传推广、结集出版等环节均不收取任何费用。

第三十一条  本办法由管理办公室负责解释。

第三十二条  本办法自2022年12月1日起实施，有效期三年。